## Foglio1
Responsabile della Comunicazione
|  | Team di Progetto di Comunità | Team di Progetto interno | Dirigente di riferimento inizaitiva | Dirigente di riferimento inizaitiva | Team di Progetto interno | Team di Progetto interno | Team di Progetto interno
Gruppi Target
Settimana |  | Team di Progetto interno | Dirigenti e Assessori | Autorità interna gestione fondi | Settori di Supporto | Gruppo/i Pilota | Gruppo utenti1 | Gruppo utenti n
s1 | Contenuto | informativa con piano e strumenti del percorso di change management
| Risultato atteso | consapevolezza delle risorse necessarie e del modello organizzativo.Identificazioen dellenomine necessarie
s2 | Contenuto |  | Specifiche sull'iniziativa di ingresso in comunità e programmazione meet di presentazione
| Risultato atteso |  | Coinvolgimento dei leader al fine di ottenere il necessario supporto strategico
s2 | Contenuto |  |  | Comunicazione delpiano dei lavori e delle modalità di erogazione dell'effort finanziato
| Risultato atteso |  |  | Prevenire eventuali difformità di processo rispetto alle modalità di finanziamento. Istituzione diu coordinamentofra Team di Progetto e Autorità
s3 | Contenuto |  |  |  | Esposizione dei fabbisogni di servizi interni (acquisti, formazione, infrastrutture, legal ecc.) | Lettera con i riferimenti ad atti interni di adozione progetto inserimento in comunità.
| Risultato atteso |  |  |  | Eventuale inserimento nel Team ovvero protocollo di collaborazione interno. | Piloti informati sugli step operativi, il periodo di attività, gli output attesi
s11 | Contenuto |  | Comunicazione evento di verifica percorso
| Risultato atteso |  | Comunicazione agenda meeting e dati elaborati del percorso
s12 | Contenuto |  | Nota di coinvolgimento utenti "GO LIVE" con elementi orgaizzativi, interfacce di comunità, servizi già definiti
| Risultato atteso |  | Attivazione dei servizi di comunità
s12+n | Contenuto | [5 empty] | Follow up di comunità
| Risultato atteso | [5 empty] | Elementi migliorativi del processo (kit) di adozione Elementi migliorativi del modello organizzativo dell'ente