## WBS
La WBS deve essere orientata ai risultati di progetto, includendo tutte le attività correlate alla realizzazione di tali risultati, compresa la gestione del progetto stesso
Per ciascuna Fase devono essere specificati i seguenti elementi minimi: |  |  |  |  | l durata media (colorando le celle verdi per il numero di mensilità previste); l personale, espresso in FTE (giornate di lavoro full time equivalenti); l costi esterni, espressi in euro; l output; l milestone (traguardi intermedi nello svolgimento del progetto).
È possibile collocare output e milestone nel cronoprogramma, in corrispenza del mese in cui verranno rilasciati, indicandoli secondo lo standard O.x.x e Mls.x
Gli output possono essere collocati esclusivamente in corrispondenza delle specifiche attività, mentre le milestone possono essere associate a un'attività o a una fase
Le risorse del personale ed i costi esterni vanno conteggiati esclusivamente a livello di fase e non di specifica attività
Nel caso in cui la buona pratica preveda diverse alternative di configurazione, in termini di moduli/funzionalità, sarà importante prevedere una fase per ciascun modulo/funzionalità alternativa
Deve sempre essere prevista l’attività “aggiornamento del kit di riuso”: ogni futuro riusante dovrà verificare le possibili modifiche/integrazioni da apportare agli strumenti del kit.
ESEMPLIFICATIVO
Fasi e attività | Personale FTE | Costi esterni | Output |  | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Esempio fase | Numero FTE | Importo € |  |  | Nome milestone
Esempio attività 1 |  |  | Nome output |  | Nome milestone | bar: M1 to M5
Esempio attività 2 |  |  | Nome output | bar: M6 to M12
Fasi e attività | Personale FTE | Costi esterni | Output |  | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Gestione del progetto
Elaborazione Piano Operativo dettagliato |  |  | Piano Operativo | bar: M1
Istituzione staff di progetto e coordinamento |  |  | Nomina figure responsabili
Monitoraggio del progetto |  |  | Indicatori di monitoraggio |  | Monitoraggio intermedio e finale | M12: Mls.2
Linea di Azione 1 | bar: M1 to M5
Attività 1.1 |  |  | Documento di specifiche bisogno | Compilazione A1, A2, A4 | bar: M1
Attività 1.2 |  |  | Documento di specifiche esigenze per far fronte | Compilazione A1, A2, A3, A4, A5 | bar: M1 to M2
Attività 1.3 |  |  | Relazione motivata degli esiti | Compilazione A1, A2, A4 | rilascio KIT fase A | bar: M2
Attività 1.4 |  |  | Documento organizzazione da integrare allo studio del fabbisogno | Compilazione B2 | bar: M2 to M3
Attività 1.5 |  |  | Documento organizzazione membri | Compilazione B1, B2 | bar: M2 to M3
Attività 1.6 |  |  | Documento di qualificazione delle strutture | Compilazione B1, B2 | bar: M2 to M3
Attività 1.7 |  |  | Documento organizzazione da integrare allo studio del fabbisogno | Compilazione B1, B2 | bar: M2 to M3
Attività 1.8 |  |  | Documenti di organizzazione della gestione del riuso fatto o concesso | Compilazione B2, B4 + documenti KIT per il riuso di SISO | bar: M2 to M3
Attività 1.9 |  |  | Documento di valutazione impatto su organizzazione | Compilazione: B1WBS.xls, B1.xls | bar: M2 to M3
Attività 1.10 |  |  | Archivio degli atti | Compilazione: B4 | bar: M4
Attività 1.11 |  |  | Piano degli incontri e delle iniziative di comunicazione | Compilazione: B5 | bar: M4
Attività 1.12 |  |  | Documento GDPR del DPO | Allegati al B4 | bar: M4
Linea di Azione 2
Attività 2.1 |  |  | Delibera e Atti di approvazione | Compilazione B4 Caricamento: B4-Allegati | bar: M5
Attività 2.2 |  |  | Progetto del laboratorio | Compilazione; B1, B2, B3, B4,B5 | bar: M5 to M6
Attività 2.3 |  |  | Predisposizione Progetto Hub di conoscenza | Compilazione; B1, B2, B3, B4,B5 | bar: M6 to M7
Attività 2.4 |  |  | Predisposizione del repository di Comunità | Compilazione; B1, B2, B3, B4,B5 | bar: M6 to M7
Attività 2.5 |  |  | Documento delle specifiche tecniche di infrastruttura | Compilazione B3 | bar: M6 to M7
Attività 2.6 |  |  | Ordini di servizio e incarichi | Compilazione B1, B2, B4 Caricamento: B4-Allegati | bar: M6 to M7
Attività 2.7 |  |  | Documento specifiche di servizio | Compilazione B1, B2 Caricamento: B1-Allegati | bar: M6 to M7
Attività 2.8 |  |  | Assegnazione e conferimento forniture beni e servizi | Compilazione B1, B2, B4 Caricamento: B4-Allegati | bar: M6 to M7
Attività 2.9 |  |  | Assegnazione e conferimento forniture beni e servizi | Compilazione B1, B2, B4 + compilazione doc KIT per il riuso | bar: M7 to M8
Attività 2.10 |  |  | Documento di Piano di dispiegamento | Compilazione: Ba + allegati | bar: M7 to M8
Attività 2.11 |  |  | Archivio degli atti | Compilazione B4 | bar: M7 to M8
Linea di Azione 3
Attività 3.1 |  |  | Coordinamento Comunità | Compilazione B1, B2, B4 | bar: M8
Attività 3.2 |  |  | laboratorio | Compilazione B1, B2, B3, B5 | bar: M8 to M9
Attività 3.3 |  |  | HUB | Compilazione B1, B2, B5 | bar: M8 to M9
Attività 3.4 |  |  | Popolamento Repository | Compilazione, B2, B4 | bar: M9 to M10
Attività 3.5 |  |  | Sal Stato diffusione | Compilazione B1, B2, B3 | bar: M10
Attività 3.6 |  |  | Documento dei servizi | Compilazione B1, B2 | bar: M10
Attività 3.7 |  |  | Archivio degli atti | Compilazione: B4 | rilascio KIT fase B | bar: M11
Linea di Azione 4
Attività 4.1 |  |  | Catalogo servizi della Comunità | Compilazione C1, C2, C4 | bar: M9 to M11
Attività 4.2 |  |  | Modello di accesso alla Comunità | Compilazione C1, C2, C4 | bar: M10 to M11
Attività 4.3 |  |  | Atti e documenti di gestione membri nella Comunità | Compilazione C1, C2, C4 | bar: M10 to M12
Attività 4.4 |  |  | documento di specifiche dei Servizi di Assistenza a manutenzione | Compilazione C1, C2, B2, C3 | bar: M10 to M12
Attività 4.5 |  |  | documento di specifiche dei Servizi del Laboratorio | Compilazione C1, C2, B2, C3 | bar: M10 to M12
Attività 4.6 |  |  | documento di Contratto di servizio | Compilazione B1, B2, C1, C2, C3, C4 | bar: M10 to M12
Attività 4.7 |  |  | Contratti di servizio | Compilazione C1, C2, C3 | bar: M10 to M12
Attività 4.8 |  |  | Specifiche di configurazione e gestione tecnica Contratto di servizio | Compilazione C1, C3 | bar: M10 to M12
Attività 4.9 |  |  | Documentazione conoscenza e informazione della Comunità | Compilazione, A5, B5, C5 | bar: M10 to M12
Attività 4.10 |  |  | Piano di incontri e Sale di Ascolto | Compilazione A2, C1, C5 | bar: M10 to M12
Attività 4.11 |  |  | Accordi/protocolli/Piani di interscambio per semplificazione | Compilazione C1, C3 | bar: M10 to M12
Attività 4.12 |  |  | KIT riuso Comunità |  | rilascio KIT completo | bar: M10 to M12
Aggiornamento kit di riuso
Verifica e aggiornamento strumenti del kit